## Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20
1 | ANALISIS DE REQUERIMIENTO | 80 | 2025-06-01 | 2025-06-14 | $3.000.000/18.750h | Analista | X | X
1.1 | Reunión con autoridades aduaneras | 20 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 370.000$/20hs | Analista | X
1.2 | Documentar flujos | 60 | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 1.125.000$/60hs | Analista |  | X
2 | DISEÑO TÉCNICO | 120 | 2025-06-15 | 2025-07-05 | $7.000.000/43.750h | Arquitecto |  |  | X | X | X
2.1 | Diseño BD | 40 | 2025-06-15 | 2025-06-21 | 1.750.000$/40hs | DBA |  |  | X
2.2 | Prototipo interfaz declaración jurada | 40 | 2025-06-22 | 2025-06-28 | 1.750.000$/40hs | Diseñador UX |  |  |  | X
2.3 | Diseño integración SAG/PDI | 40 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 1.750.000$/40hs | Arquitecto |  |  |  |  | X
3 | DESARROLLO | 280 | 2025-07-06 | 2025-08-30 | $4.000.000/25.000h | Equipo desarrollo | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
3.1 | Módulo menores de edad | 80 | 2025-07-06 | 2025-07-19 | 2.000.000$/80hs | Dev Backend | [5 empty] | X | X
3.2 | Dev FullStack | 120 | 2025-07-20 | 2025-08-16 | 3.000.000$/120hs | Dev FullStack | [7 empty] | X | X | X | X
3.3 | Sistema de reportes | 80 | 2025-08-17 | 2025-08-30 | 2.000.000$/80hs | Dev Frontend | [11 empty] | X | X
4 | PRUEBAS | 120 | 2025-09-02 | 2025-09-20 | $3.000.000/18.750h | QA | [13 empty] | X | X | X
4.1 | Pruebas carga (flujo 180%) | 60 | 2025-09-02 | 2025-09-13 | 1.125.000$/60hs | Analista QA | [13 empty] | X | X
4.2 | Validación con usuarios reales | 60 | 2025-09-14 | 2025-09-20 | 1.125.000$/60hs + sueldo PDI | Analista QA + PDI | [14 empty] | X | X
5 | IMPLEMENTACIÓN | 40 | 2025-09-23 | 2025-09-27 | $6.000.000/37.500h - 1.500.000$/40h | DevOps | [16 empty] | X | X
COSTO TOTAL: $17.495.000 CLP app